## Linea Comunicacion
PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2022-2023
LÍNEA DE COMUNICACIÓN
Objetivo: Difundir, informar y dar a conocer a toda la comunidad lo relacionado con los proyectos de agua potable, buen manejo de los recursos hídricos, la cultura de pago de los servicios públicos y propender por el buen manejo y disposición final de los residuos sólidos, Contribuir al buen posicionamiento de la política pública sectorial del Departamento.
Estrategia |  | Actividad | Meta | Fecha de cumplimiento | Fecha de avances | Indicadores |  | Municipios | Evidencias
[6 empty] | Cuantitativos | Cualitativos
1 | Socialización dirigida a la comunidad | Desarrollar reuniones con las Autoridades municipales, prestadores del servicio y comunidad en general: la EDAT S.A E.S.P como gestor del PDA, liderará reuniónes con los actores antes mencionados de cada uno de los municipios vinculados al PDA, con el fin de presentar a la administración municipal y prestadores del servicio: las acciones que adelanta, en qué puede apoyar el PDA a los municipios, generar análisis y de ser posible definir compromisos, esto con el fin de fortalecer la prestación de los servicios y la adecuada ejecución de ellas, así como exponer y explicar las normas vigentes y los cambios normativos más recientes relacionados con la prestación de servicios públicos, en dicha reunión se utilizará material de ayuda audiovisual. | se llevara a cabo reuniones virtual/presencial con las autoridades municipales, Prestador del servicio, Vocales de control, lideres comuniatios y comunidad en general. | Diciembre 2022 | Bimestrales | 1 reunión | Las autoridades,usuarios y comunidad en general conocen y comprenden el PDA y desean participar De las actividades a desarrollar del PGS. | Los 42 municipios vinculados al PDA. | Material Didáctico - Registro de asistencia. - Encuestas - Registros de publicación en medios de comunicación masiva - Acta de reuniones
2 | Visibilidad de la gestion institucional | Elaboración y envío de comunicados de prensa a través de internet. (página web y redes sociales de la EDAT)como fin, dar a conocer la gestión adelantada por la EDAT en relación con la implementación del PDA. | 2 publicaciones bimestrales en la página web y redes sociales de la EDAT, a traves de las siguientes URL: http://www.edat.gov.co/ https://www.facebook.com/EdatTolima/ https://instagram.com/edattolima?igshid=32kifu7po4k3 | Diciembre 2022 | Bimestrales | 1 link y carpeta en pagina web de la EDAT, creado y actualizado | Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública, resultados y esatra enterados de las actuaciones ejecutadas y programadas. | Los 42 municipios vinculados al PDA. | Pantallazos de las actualizaciones de la página web y redes sociales de la EDAT -Reporte de los mecanismos de divulgación de la página web a la comunidad. -Consolidados estadísticos de visitas y consultas a la Página
|  | Se llevara a cabo un evento de cierre y rendicion de cuentas de la ejecución del PGS, dirigido a las autoridades municipales,prestadores y comunidad en general . | 1 reunion de cierre del PGS | septiembre 2023 | Bimestrales | 1 evento programado/1 evento realizado | el departamento esta enterado y satisfecho de las actividades adelantadas por el PGS | Los 42 municipios vinculados al PDA. | fotografias-oficios de convocatoria-video de evidencias y actividades realizadas.
3 | Diseño de piezas y espacios de divulgacion. | Publicar documentos, informes, registros fotográficos, actividades, eventos las PQRS, etc. en la página web y medios de comunicación masiva (radio, prensa y televisión local). | 2 publicaciones bimensuales (radio, prensa o televisión). | mayo 2023 | Bimestrales | Publicaciones establecidas / Publicaciones realizadas | Las comunidades ejercen su derecho a estar informadas sobre la gestión pública. |  | Informe de los comunicados emitidos, la fuente (radio, prensa y/o televisión local), la información suministrada, la frecuencia de implementación y el objetivo de cada comunicado. .
|  | Diseño, impresión y entrega de material didactico, a la comunidad en general participativa en las actividades desarrolladas dentro del PGS, con información relevante de manejo adecuado de residuos solidos,cultura de pago,implementación del PDA en el departamento. | entrega de 2000 cartillas en los municipios participativos en las actividades adelantadas, con contenido acto tanto para los adultos y los jovenes que participen en las actividades desarrolladas | febrero 2023 | Bimestrales | 2000 cartillas impresas entregadas y socializadas. | comunidad del departamento informada y receptiva a implementar los buenos habitos. | 10 municipios con problemas de calidad de agua y 10 municipios con poca cultura de pago, estos identificados dentro de la caracterización. | Informe de los comunicados emitidos, la fuente (radio, prensa y/o televisión local), la información suministrada, la frecuencia de implementación y el objetivo de cada comunicado. - Descripción y objetivo de la información difundida a través del perifoneo-diseño de piezas publicitarias.
|  | Diseño, impresión y entrega de kit educativos, a las instituciones educativas y alumnado resaltando la importancia del cuidado del recurso hídrico, Dichos kits serán entregados en el desarrollo de las diferentes actividades tanto con los clubes defensores del agua. | lograr por medio de actividades didacticas crear conciencia en el cuidado y preservación del recurso hidrico. | septiembre 2023 | Bimestrales | Entrega de 200 kit educativos (morral,agenda,colores, marcadores, termo)abarcando un 25 % (10) clubes defensores del agua. | las instituciones educativas y sus club desfensores del agua aprenden de manera didactica. | 37 clubes conformados e identificados.
|  | Realizar cuñas radiales durante la ejecución del PGS en emisoras con amplia cobertura en el Departamento, así mismo en la emisora cultural del Tolima 104.3 FM, con mensajes institucionales e invitaciones previas a los eventos a desarrollar desde el PGS. | * Realizar 300 difusiones en radio durante la ejecución del PGS, y 2 cuñas en la emisora cultural del Tolima 104.3 FM, previo a cada evento realizado por el PGs. | julio 2023 | Bimestrales | Cuñas establecidas / cuñas realizadas | Comunidad Informada sobre el PDA y el PGS. | Los 42 municipios vinculados al PDA.
4 | Registro documental | Espacio de archivo de registros fotográficos, fílmicos y de documentación al que puedan acceder la comunidad. | Crear una carpeta en la página de la EDAT para que la comunidad tenga acceso a la información, con registro filmico de las obras, entrevistas, encuestas y videos de la percepción de la comunidad frente a la obras y las demas gestiones adelantadas por el PGS | diciembre 2022 | Bimestrales | Carpeta programada / carpeta creada, editada y actualizada. | Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública sus resusltados y hacer parte de ella por medio de u percepción. | Los 42 municipios vinculados al PDA enterados de las acciones adelantadas y los registros filmicos y fotograficos sera de las obras de los municipios de saladañ,natagaima ,villarica,vilahermosa,herveo,alpujarra | Una carpeta en medio magnético que contenga el registro fotográfico y fílmico de cada proyecto, en el cual se contextualice el trabajo y percepción de la comunidad , por medio de encuestas, entrevistas y videos. Donde reposara cada evidencia de las actividades adelantadas por el PGS.
|  | registro fotografico que evidencie el impacto de cada una de las obras que adelanta la empresa en pro del mejorar la calidad de vida de la comunidad. |  | diciembre 2022
|  | registro filmico de impacto que evidencie el proceso de cada obra y la percepción de la comunidad frente a ella. |  | diciembre 2022
5 | Visibilidad de la ejecución de obras. | Realizar reuniones de socializacion con la comunidad beneficiaria de la obra civil, sobre los alcances y beneficios que esta aportará a su calidad de vida, en los municipios donde se adelanten actualmente obras, mostrando a la comunidad el avance en la ejecución de cada obra, presupuesto invertido y cantidad de habitantes beneficiados. | 2 socializaciones con la comunidad de cada una de las 4 obras que se les realizara seguimiento. | abril 2023 | Bimestrales | 08 Socializaciones agendadas /08 socializaciones realizadas. | Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública y sus resultados. | Municipios de: Rioblanco (centro poblado herrera), Natagaima,Ataco,Cunday. | Registro de socialización con la comunidad Registro fotográfico de la valla informativa. Fecha de instalación. Reporte de estado. Informe de las carteleras informativas (información suministrada, lugar, entre otros aspectos)
|  | Adelantar visitas de estado, ubicación e impacto de la valla informativa de las obras en ejecución, adelantadas por el PDA en el Dpto. | 2 visitas por obra | septiembre 2023 | Bimestrales | 08 visitas de seguimineto programadas/08 visitas realizadas.
|  | Mantener actualizada la cartelera de cada una de las obras en ejecución y la del PDA,con información de los avances de la misma, y adicional a ellos con información relevante que evidencie el PDA, y sus funciones, dicha actualización se realizará trimestral. | 1 Actualización trimestral de las carteleras de cada una de las 4 obras y las del PDA. | febrero 2023 | Bimestrales | 16 Actualizaciones agendadas /16 actualizaciones realizadas.
6 | Acompañamiento de la Gestión Social en el Proceso de Aseguramiento | Informar a la comunidad sobre la estrategia de aseguramiento a implementar,con el fin de dar a conocer a toda la comunidad los objetivos especificos de esta de mejorar,asistir,definir e implementar las estrategias enfocadas en garantizar la sostenibilidad de las inversiones y la eficiente prestación de los servicios publicos. | brindar apoyo a la estrategia desde cada visita o actividad con la comunidad de los 17 municipios priorizados para la implementación del plan de aseguramiento. | marzo 2023 | Bimestrales | 17 aopoyos programados/17 apoyos realizados | la comunidad informada de cada una de las estrategias a implementar desde la EDAT como gestor del departamento. | municipios: Rioblanco (centro poblado herrera), Natagaima,Ataco,Cunday.
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LA LINEA DE COMUNICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA (DEPARTAMENTO)VIGENCIA AÑO 2022

## Linea Participacion Ciudadana
PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2022-2023
LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Objetivo: Reforzar los mecanismos de participación, las capacidades y competencias locales para comprometer a todos los actores a hacerse responsables de la gestión en torno al uso, cuidado y sostenibilidad de la infraestructura y lo relativo a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,Propender por generar una cultura que permita el robustecimiento del buen uso de los recursos hídricos, buen hábito de pago y manejo de residuos sólidos, y a través del empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad, a partir de la gestión social en obras.la apropiación y conocimiento de lo relacionado con las obras de infraestructura instaladas y a los proyectos de agua potable y saneamiento básico que se van a ejecutar en los municipios del departamento del Tolima, esto con el fin de propender por la transparencia y el control social. Generando en la comunidad buenos hábitos de uso eficiente del agua y residuos sólidos, a través de cada una de las líneas de trabajo: Comunicación, Participación Ciudadana y Capacitación estas en desarrollo de sus estrategias y cumplimiento de cada una de las metas propuestas.
Estrategia |  | Actividad | Meta | Fecha de cumplimiento | Fechas de avances | Indicadores |  | Municipios | Evidencias
[6 empty] | Cuantitativos | Cualitativos
1 | Atención ciudadana | visita con el fin de fortalecer puntos de atención a la comunidad (presencial / virtual), y en los proyectos que se encuentran en ejecución, gestor, alcaldias y e.s.p, para mejorar la calidad de atención al usuario por parte de las E.S.P, por medio de capacitaciones y reforzando bases juridicas. | el 50% de las E.S.P. de los 42 municipios vinculados al PDA, donde se adelantan obras las cuales contaran con el punto de atención a la comunidad debidamente identificado y con su respectivo buzón de sugerencias. | diciembre 2022 | Bimestrales | 42 puntos de atención identificados y fortalecidos. | la comunidad tiene acceso a un punto de atención identificados y ubicado en lugar visible de las alcaldias y E.S.P. | Los 42 municipios vinculados al PDA, donde se adelanta obra o proyecto en ejecución. | Reporte de atención al ciudadano prestada a través de los canales virtuales y telefónico -Registros fotográficos. -Evaluación de la comunidad frente a la actividad. -Registros de asistencia -Registros de publicación en página web y redes sociales de la EDAT
|  | Socializar con la comunidad los canales de atención presencial,virtual,horarios de atención y brindar guia de acceso a las publicaciones en la página web y redes sociales de la EDAT. | 1 socialización con la comunidad beneficiada de las 4 obras en ejecución, con el fin de dar a conocer los canales atención virtuales y presenciales, tanto en las E.S.P, como en las obras en ejecución. | diciembre 2022 | Bimestrales | 4 socializaciones de canales y puntos de atención, una con cada comunidad beneficiada de la obra en ejecución. | Las comunidades cuentan con carteleras informativas sobre puntos y canales de atención al ciudadano. | 4 municipios con obras en ejecucíón: Rioblanco (centro poblado herrera), Natagaima,Ataco,Cunday.
|  | Llevar a cabo 1 feria de servicios a la ciudadania de manera presencial, en las obras en ejecución con el fin de escuchar e identificar sus percepciones con repsecto a la obra, beneficio o posible perjuicio de la misma. | 4 ferias de servicios a ciudadania beneficiada por las obras adelantadas por el PDA. | Agosto 2023 | Bimestrales | 4 jornadas programadas/4 jornadas realizadas | se identifica la percepción de la comunidad frente a la obra en ejecución su beneficio o posible perjucio. | 4 municipios con obras en ejecucíón: Rioblanco (centro poblado herrera), Natagaima,Ataco,Cunday.
|  | Realizar la entrega del buzon de sugerencias al prestador que no cuente con ello y se realizara un seguimiento continuo a sus sugerencias, estos debidamente identificados por el PDA | se entregaran 10 buzones de sugerencia en aquellos municipios de mayor incidencia en la presentación de PQRS. | marzo 2023 | Bimestrales | 10 buzones para entrega/10 buzones entregados | se ubica buzon de sugernecia de facil acceso en E.S.P | 10 municipios vinculados al PDA.
2 | Recepción y atención de las PQRS | Realizar seguimiento a los formatos e implementados y compartidos en la ejecución del PGS del año anterior estos (virtual y presencial) de registro de PQRS dirigidos a la comunidad de los municipios vinculados al PDA | la implementación del PGS se realizará un consolidado de las PQRS recibidas mediante los formatos. | septiembre 2023 | Bimestrales | Formatos programados / Formatos establecidos. Número de PQRS recepcionadas, de estas cuantas (virtuales/ presenciales) | Los contratistas de obra y E.S.P. cuentan con un formato para la recepción de las PQRSF. | Los 50% (21) de los municipios vinculados al PDA. | Formatos de registro de PQRS establecidos - Matriz estadística de seguimiento de las PQRS diligenciadas
|  | Actualizar matriz estadística de seguimiento de las PQRS recibidas, su clasificación, análisis y oportunidad de respuesta, con una frecuencia de 1 vez por mes | realizar seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a las PQRS presentadas por la comunidad, matriz en excel. | junio 2023 | Bimestrales | Matriz establecida / Matriz diligenciada. | Garantizar la gestión y respuesta oportuna a las PQRS presentadas por la comunidad. | Los 50% (21) de los municipios vinculados al PDA.
3 | Transparencia en la gestión | Publicar mediante la página web de a EDAT un informe bimestral de avance de ejecución de Plan de Gestión Social, durante su vigencia | 1 informe bimestral , mediante la pagina web de la EDAT y sus redes sociales. | mayo 2023 | Bimestrales | Reunión programada / reunión realizada. | Permitir a los ciudadanos obtener con mayor facilidad información sobre la gestión y sus resultados, generando mayor transparencia, activando el control social. | Los 42 municipios vinculados al PDA. | Registro de publicación en la página web del informe de avance -Registro de asistencia a reunión de rendición de cuentas Registro fotográfico
|  | Reuniones extraordinarias en caso de presentarse novedades en el proyecto como (suspensión, ampliación o prorroga) o por solicitud de la comunidad. | 1 reunion por obra si se presenta el caso. | septiembre 2023 | Bimestrales | Reunión programada / reunión realizada. | Permitir a los ciudadanos obtener con mayor facilidad información sobre la gestión y sus resultados, generando mayor transparencia, activando el control social. | Los 41 municipios vinculados al PDA.
|  | Adelantar una reunión de rendición de cuentas con los actores y comunidad beneficiada por la obra en ejecución que ya se encuentra en etapa de culminación y entrega, la cual será convocada mínimo 8 días antes de la fecha de entrega en la que se presentará informe de ejecución del PGS, y una reunión de avance en las obras que tengan el 50% o más de avance en su ejecución | lograr que la comunida beneficiad de cada obra en ejecución conozca, el proyecto, inversión y aspectos que mejoraran su calidad de vida, ademas de tener un acceso directo a la trasparencia de la gestión, con la realización de 4 reuniones de rendición y socialización de gestión de obra. | junio 2023 | Bimestrales | 4 Reuniónes programadas /4 reuniónes realizadas. | Permitir a los ciudadanos obtener con mayor facilidad información sobre la gestión y sus resultados, generando mayor transparencia, activando el control social. | proyectos de obra de los municipios de Rioblanco (centro poblado herrera), Natagaima,Ataco,Cunday, y comunidad en general de los municipios vinculados al PDA.
4 | Recorrido de obra | se adelantaran 2 visitas de seguimiento en cada uno de los proyectos en ejecución en compañía del equipo social y técnico del contratista, interventoría, prestador, Municipio y veedores, en las cuales se deberá garantizar los diferentes elementos de bioseguridad al personal que realice las visitas. | 2 visitas de seguimiento por obra, con recorrido,y reunion con los actores del municipio donde se adelanta ejecución de obra. | diciembre 2022 | Bimestrales | 08 Visitas programadas /08 visitas realizadas. | Validar los estados actuales de obra, conocer las actividades a realizar y sus alcances. | Municipios de Rioblanco (centro poblado herrera), Natagaima,Ataco,Cunday. | Informe de visita a obras Registro Fotográfico,registro asistencia,oficios de convocatoria,registro fotografico y filmico
5 | Promoción del control social | Apoyar en la constitución de los Comites de Desarrollo y Control Social a 19 municipios que son: alpujarra, Anzoátegui, coyaima, Flandes, guamo, herveo, Lérida, mariquita, murillo, natagaima, Palocabildo, valle de san juan,falan,fresno,roncesvalles,icononzoy melgar; creando y reforzando las bases jurídicas y procesales para tal fin. | Realizar 1 reunión con autoridades de cada municipio y comunidad interesada en la conformación del CDC. | febrero 2023 | Bimestrales | 19 reuniones proegramadas /19 reuniones realizadas. | con apoyo de la las autoridades municipales y E.S.P, se da a conocer a la comunidad la importancia de Conformar CDCS en su municipio. | alpujarra, Anzoátegui, coyaima, Flandes, guamo, herveo, Lérida, mariquita, murillo, natagaima, Palocabildo, valle de san juan,falan,fresno,roncesvalles,melgar y icononzo | Registro de asistencia -Informe fotográfico -Encuesta de evaluación y satisfacción de los asistentes-acta de reunión.-oficios de convocatoria.
|  | Adelantar reuniones de convocatoria, orientación y de conformación de los nuevos comites de desarrollo y control social de los munciipios interesados. | 2 reuniones por cada municipio interesado 1 virtual de oientación y capacitación y una de manera presencial a los municipios que soliciten en apoyo antes de la asamblea de confromación | julio 2023 | Bimestrales | 19 Reuniones programadas / 19 reuniones realizada, si todos los 19 mucipios deciden crear CDCS | los 42 municipios vinculados al PDA, contaran con un comité de desarrollo y control social capacitado y orientado por medio del PGS. | alpujarra, Anzoátegui, coyaima, Flandes, guamo, herveo, Lérida, mariquita, murillo, natagaima, Palocabildo, valle de san juan y icononzo
|  | Realizar 1 reunión de seguimiento virtual o presencial con los Comites de Desarrollo y Control Social conformados, con el fin de hacer un seguimiento a los compromisos, eventualidades y dudas que se estén presentando, esta se hará en lo posible de manera virtual. | Realizar 1 reunión de seguimiento con un 50 % ( 12) los CDCS existentes y una de seguimiento con los CDCS nuevos. | marzo2022 | Bimestrales | 12 Reuniones programadas / 12 reuniones realizada. | la comunidad ejerce su derecho de vigilar y conocer la gestión publica ejerciendo el debido control social. | 12 municipios vinculados al PDA.
|  | Adelantar 1 reunion semestral con los integrantes de los Comités de Desarrollo y Control Social y las veedurías de obras en ejecución con el fin de reforzar bases jurídicas y normativas del control social. | 2 reuniones con los integrantes de los Comités de Desarrollo y Control Social de las 4 obras en ejecución. | abril2023 | Bimestrales | 08 Reuniones programadas /08 reuniones realizadas. | Las comunidades ejercen su derecho a vigilar y fiscalizar la gestión pública. | Municipios de:Rioblanco (centro poblado herrera), Natagaima,Ataco,Cunday.
6 | Acompañamiento social en obras | Se implementará un seguimiento bimensual, será alterno entre lo virtual y presencial a las actividades desarrolladas por el profesional social de las obras civiles en ejecución con las comunidades en los municipios de Saldaña,villarica,villahermosa,alpujarra,natagaima,herveo. | 1 seguimiento bimensual a cada una de las 4 obras en ejecución, que cuentan con una presuspuesto destinado al PGS, para un total de 24 informes de seguimineto. | diciembre 2022 | Bimestrales | 24 informes de Seguimiento programados /24 informes de seguimiento realizados. | Las obras civiles cumplen con el plan de gestión social establecido. | Municipios de: Rioblanco (centro poblado herrera), Natagaima,Ataco,Cunday. | Informe de seguimiento cargado como evidencia en la carpeta, evidencias del seguimieno.
7 | Promoción de derechos étnicos | talleres con comunidad étnica en 2 de los municipios donde se cuenta con proyecto en ejecución, inicio o reinicio de obra, y exista presencia de comunidad. | ● 1 taller de sensibilización del uso y ahorro eficiente del agua, con cada comunidad ● 1 reunión de socialización y concertación de proyectos en ejecución o en proyección con cada comunidad etnica | julio 2023 | Bimestrales | 4 talleres programados/ 4 talleres realizados | comunidad enterada de la existencia de obra en ejecución o proyección y beneficios obtenidos. | municipios de ortega y coyaima | registro de asistencia -registro fotografico-informe de actividad.
|  |  | 1 taller con cada comunidad seleccionada sobre de manejo de residuos e implementacion del nuevo codigo de colores |  | Bimestrales | 2 talleres programados/ 2 talleres realizados | comunidad etnica participativa y asertiva al manejo adecuado de los residuos solidos. | municipios de ortega y coyaima | registro de asistencia -registro fotografico-informe de actividad.
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LA LINEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA (DEPARTAMENTO) VIGENCIA AÑO 2022

## Linea Capacitacion
PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2022-2023
LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CAPACITACIÓN
Objetivo:Aportar al desarrollo continuo de las capacidades y competencias de todos los actores que participan en el PDA. Generar y construir una cultura inclinada al cuidado, uso racional y eficiente del recurso hídrico, así mismo educar a las comunidades sobre el buen manejo y disposición final de residuos, inculcar y propender por una cultura de pago que genere recursos económicos para asegurar el buen funcionamiento y prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
Estrategia |  | Actividad | Meta | Fecha de cumplimiento | Fecha de avances | Indicadores |  | Municipios | Evidencias
[6 empty] | Cuantitativos | Cualitativos
1 | Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento | Implementar talleres de sensibilización referente a la cultura de pago, principalmente en los municipios que presentan mayor índice de morosidad frente al pago de las facturas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. | Realizar en los 10 municipios (1) capacitacion por cada uno de ellos, ya sean presenciales y/o virtuales acerca del buen hábito de pago. | febrero 2023 | Bimestrales | 10 talleres realizado/10 talleres programados. Total número de asistentes. | Las comunidades conocen y comprenden la cultura del pago, y se evidencia una acptación frnete a la cultura | Anzoátegui, Coello, Icononzo,Flandes,Rovira,Valle de san juan,murilo,purificación,coyaima,Natagiama. | Reporte de procesos de convocatoria - Encuestas de evaluación y satisfacción - Agendas de trabajo - Acuerdos de Voluntades entre Gestor PDA y Secretaria de Salud. - Registros de asistencia. - Registros fotográficos. - Actas de reunión. - Informes de seguimiento - Memorias de cada taller realizado. - Material audiovisual de apoyo (presentaciones, folletos, cartelas, entre otras).
|  | Realizar capacitaciones en materia de calidad del agua para el consumo humano, haciendo énfasis en la normatividad ambiental aplicable al sector del agua potable para definir los aspectos a tener en cuenta en el proceso de potabilización, así como los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua de consumo humano. | Realizar 1 capacitación por municipio al prestador del servicio de AAA,de los 19 municipios vinculados al PDA, los cuales presentan un índice deficiente,inviable,alto y medio de riesgo en su calidad del agua (IRCA). | abril 2023 | Bimestrales | 19 capacitaciones programadas / 19 capacitaciones realizada. | comunidad con conciencia del cuidado del recurso hidrico y la importancia de mejorar la calidad de la misma. | ambalema,ataco,cajamarca,icononzo,natagaima,ortega,palocabildo,roncesvalles,suarez,villarica,valle de san juan,saldaña,piedras,prado,planadas,murillo,flandes,fresno,guamo
|  | Establecer mesas de trabajo con los representantes de las industrias agrícolas, prestador de servicio con el fin de buscar alternativas que mejoren el uso eficiente y ahorro del agua. | Realizar 2 mesas de trabajo con cada municipios | febrero 2023 | Bimestrales | 6 mesas de trabajo programadas/6 mesas de trabajo realizadas. | Las industrias mejoran las practicas de uso eficiente y ahorro del agua, siendo multiplicadores de las buenas practicas. | saldaña,murillo,purificación
|  | Brindar capacitaciones a los agricultores sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos y no peligrosos con fin de reducir el impacto ambiental y lograr una disposicion adecuada de los recipientes contaminados con productos toxicos y lograr una protección y conservación de la fuentes hidricas. | Realizar 2 capacitaciones con cada municipios. | febrero 2023 | Bimestrales | 6 capacitaciones programadas/6 capacitaciones realizadas. | se crea conciencia en el gremio de los agricultores con respecto al manejo y disposición adecuada de los residuos generados durante la produccción agricola y asi la protección y conservación de las fuentes hidricas. | saldaña,murillo,purificación
2 | Clubes Defensores del Agua | Desorrllar talle virtual/presencial de formación con los docentes que hacen parte de los CDA, con el fin de fortalecer y establecer proyectos a desarrollar, este con participación de la subdirección de gestión empresarial y secretaria de educación del Departamento. | Realizar 1 taller con los docentes de cada uno de los 37 clubes conformados en el Departamento. | septiembre 2023 | Bimestrales | 37 talleres realizados/ 37 talleres programados. | docentes capacitados para formatlecer y establecer proyectos,adelantados por los CDA. | 37 clubes defesnores del Agua, distribuidos en 35 municipios del Dpto. | Reporte de procesos de convocatoria - Encuestas de evaluación y satisfacción - Agendas de trabajo - Acuerdos de Voluntades entre Gestor PDA y Secretaria de Salud. - Registros de asistencia. - Registros fotográficos. - Actas de reunión. - Informes de seguimiento - Memorias de cada taller realizado. - Material audiovisual de apoyo (presentaciones, folletos, cartelas, entre otras).
|  | Desarrollar 2 talleres de formación con los 37 clubes Amigos Protectores del Agua existentes, docentes y alumnado en materia de la importancia del recurso hidrico, potabilizacion del agua y huella de carbono. | Realizar 1 talleres con cada uno de los 37 clubes confromados en el Dpto dirigido a docentes, alumnos y comunidad en general. | abril, mayo, junio,julio,septiembre 2023 | Bimestrales | 37 talleres realizados /37 talleres programados | La comunidad estudiantil entiende el proceso de potabilizacion del agua y el concepto de huella de carbono | 37 clubes defesnores del Agua, distribuidos en 35 municipios del Dpto.
|  | llevar a cabo jornadas de sembratón con los miembros de los clubes defensores del agua, con el proposito de aportar al mejoramiento del medio ambiente e incentivar a los niños y jovenes a ser vigías ambientales. | Sembraton con 10 clubes defensores del agua que corresponde a un 40 %, de los 37 que se encuentran confromados al dia de hoy. | abril, mayo, junio,julio,septiembre 2023 | Bimestrales | 10 jornadas programadas/10 jornadas realizadas | crear conciencienca en la comunidad estudiantil de la importancia de la reforestación y el equilibrio del medio ambiente. | 10 CDA, ( 500) arboles sembrados, en los municipios de los club defensores delm agua quienes seran seleccionados según su compromiso.
|  | Realizar una socialización con las autoridades municipales e instituciones educativas donde NO existe Club Defensor del Agua conformado, con el fin de incitar a su conformación. | Realizar una socialización con las autoridades municipales e instituciones educativas donde no existe CDA, logrando su interes en conocer y crear nuevos club defensores del agua en el Dpto. | diciembre 2022 | Bimestrales | 8 socializaciones programadas/8 socializaciones realizadas | Enseñar a las comunidades acerca del buen manejo del recurso hídrico. | municipios sin CDA conformado: herveo,suarez,palocabildo,melgar,san luis,carmen de apicala,dolores,honda.
|  | capacitaciones orientadas a los municipios e instituciones interesadas en conformar los Club defensores del agua, estas con apoyo del MVCT, brindando lineamientos y reglas de creación. | realizar 1 capacitaciones a las instituciones y autoridades interesadas en crear club en su municipio. | septiembre 2023 | Bimestrales | 08 capacitaciones programadas/08 capacitaciones realizadas | lograr la creación de 08 o mas clubes nuevos defensores del agua, en el Dpto. | 08 mucipios con club defensor del agua confromado al finalizar este Pgs, logrando asi que todos los 47 munciipios del Dpto contaran con su club.
|  | Llevar a cabo concurso de clubes defensores del agua (cientificos y creativos ) con las 3 mejores maquetas elaborados con material reciclabe, y explicación del proceso de un acueducto hasta la entrega del agua en la vivienda. | 1 concurso con los clubes conformados a la fecha. | junio 2023 | Bimestrales | 1 evento programado/1 evento realizado | lograr participación de la comunidad en general en la elaboración de la maqueta, creanado cultura del reciclaje. | clubes conformados en el departamento del tolima.
|  | Realizar la entrega de 200 kits educativos con herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la educación virtual y aporten al cumplimiento de metas educativas, esto a 200 miembros de los clubes amigos defensores del agua, quienes participaran en las diferentes actividades enfocadas en los temas desarrollados del PGS, los miembros más recursivos y participativos recibirán el incentivo para continuar con su aprendizaje. | En el desarrollo de estas actividades de participación(concurso de creatividad con material reciclable) se hará la entrega de 200 tablet-dispositivo digital portátil. | julio 2023 | Bimestrales | 1 concursos de participaciónprogramados/1 concursos de participación ejecutados-sembrtones. | Despertar un espiritu participativo en los clubes de igual manera cuidar el planeta y dar buen uso a los residuos solidos. | Se realizara con los CDA conformados y los que ingresen como nuevos, quienes cuenten con conexión estable a internet (7 tablets por municipio)
3 | Agua y Saneamiento Básico Para Escuelas Rurales | Se instalarán (2) sistemas de tratamiento de agua no convencional a 2 instituciones educativas de los municipios de ortega y guamo,municipios que presentan un riesgo alto en calidad de agua, estos con el fin de mejorar las condiciones sanitarias escolares, brindando agua apta para el consumo humano. | 2 sistemas instalados en dos instituciones educativas rurales de los municipios de ortega y guamo. | agosto 2023 | Bimestrales | 2 sistemas por isntalar/2 sistemas instalados | instituciones educativas rurales con las condiciones de un agua apta para el consumo humano. | 2 instituciones rurales de los municipios de ortega y guamo. | registro fotografico-actas de entrega-actas de reunion-encuentas de satisfacción.
|  | Se adelantarán capacitaciones encaminadas a garantizar el buen funcionamiento y sostenibilidad de las tecnologías instaladas. | 2 capacitaciones a cada institución beneficiada con el sistema instalado. | septiembre 2023 | Bimestrales | 4 capacitaciones programadas/4 capacitaciones realizadas. | instituciones educativas rurales con las condiciones de un agua apta para el consumo humano. | 2 instituciones rurales de los municipios de ortega y guamo. | registro fotografico-actas de entrega-actas de reunion-encuentas de satisfacción.
|  | Entrega de purificadores de agua para uso domestico a familias, participativas de las actividades del PGS, de los muncipios que tienen un alto riesgo en calidad de agua. | se entregaran 10 purificadores de agua de uso domestico a 10 familias pertenecientes a 10 municipios que tienen un alto riesgo en la calidad de agua. | agosto 2023 | Bimestrales | 10 purificadores para entrega/10 purificadores entregados | familias capacitadas, en ahorro y uso eficiente, y con un purificador de agua para mejorar la calidad de agua y calidad de vida. | 10 municipios que participaran de las diferentes actividades y 10 familias beneficiadas con los purificadores. | registro fotografico-actas de entrega-actas de reunion-encuentas de satisfacción.
4 | Saneamiento Básico Escolar y Educación en Higiene | Realizar una capacitación con la comunidad de los municipios clasificados para el Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), que se adelanta por parte del gestor del PDA en 6 municipios del departamento, con el fin de crear conciencia y una correcta implementación del nuevo código de colores | 6 municipios del departamento, con el fin de crear conciencia y una correcta implementación del nuevo código de colores. | julio 2023 | Bimestrales | 6 capacitaciones programadas / 6 capacitaciones realizadas | Enseñar a las comunidades acerca del buen manejo del recurso hídrico,lograr participación activa en las actividades a desarrollar. | 6 municipios que son: casabianca,mariquita,anzoategui,natagaima,ortega,san antonio | Reporte de procesos de convocatoria - Encuestas de evaluación y satisfacción - Agendas de trabajo - Acuerdos de Voluntades entre Gestor PDA y Secretaria de Salud. - Registros de asistencia. - Registros fotográficos. - Actas de reunión. - Informes de seguimiento - Memorias de cada taller realizado. - Material audiovisual de apoyo (presentaciones, folletos, cartelas, entre otras).
|  | Adelantar capacitaciones dirigidas a estudiantes de instituciones educativas,orientadas a la disposición adecuada de residuos solidos y reciclaje, para esta actividad se tendra en cuenta el nuevo codigo de colores estructurado por el gobierno nacional. | instalar 10 puntos ecologicos mediante la dotación de un contenedor de estructura metalica, con 3 puestos de 35 lts, y 5 contenedores de reciclaje. | junio 2023 | Bimestrales | 10 capacitaciones programadas con entrega de contenedores/10 capacitaciones realizadas con 10 contenedores entregados. | Enseñar a las comunidades acerca del buen manejo del recurso hídrico. | 10 instituciones educativas de los siguinetes municipios: rovira,coyaima, valle de san juan, honda,melgar,villahermosa,anzoategui,santa isabel,venadillo,murillo.
|  | Realizar una capacitación virtual/presencial al personal de cada una de los prestadores de los servicios de AAA y actores de los 42 municipios que hacen parte del PDA, sobre el manejo adecuado y la importancia de clasificar los residuos desde la fuente, con el fin de mitigar los impactos ambientales y de salubridad producidos por estos. | Realizar una capacitación virtual/presencial con cada uno de los prestadores y actores municipales de los 42 miembros del PDA. | agosto 2023 | Bimestrales | 42 capacitaciónes programadas/42 capacitaciónes relaizadas. | Las E.S.P fortalecen su conocimiento acerca de la gestión de los residuos sólidos. | 42 municipios del Departamento del Tolima.
5 | Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento | Elaboración de diagnóstico participativo en agua y saneamiento básico en la comunidad rural del centro poblado de Herrera del municipio de Rioblanco. | Adelantar dos reunión con la comunidad rural del centro poblado de herrera municipio de Rioblanco,con el fin de conocer bajo el diagnostico el estado y percepción de la obra que se adelanta en este municipio. | junio 2023 | Bimestrales | 2 reuniones programadas/2 reuniones realizadas. | la comunidad del area rural es acertiva y aporta ideas para el levantamineto del diagnostico real. | centro poblado de herrera-municipio de Rioblanco | acta de reunión-registro de asistencia-registro fotografico-diagnostico
|  | se brindaran talleres educativos de acompañamiento a lo largo del proyecto con temas relacionados a manejo de residuos solidos,implementación de nuevo codigo de colores y ahorro y uso eficiente del agua. | brindar 2 talleres de manera semestral con los diferentes temas, a la comunidad rural beneficiada por el proyecto en ejecución. | junio 2023 | Bimestrales | 4 talleres programados/4 talleres realizados | como resultado una comunidad mas consiente y con una claridad de los beneficios y obligaciones en la prestación del servicio. | centro poblado de herrera-municipio de Rioblanco | acta de reunión-registro de asistencia-registro fotografico-estadistica de resuktados.
6 | Educación Sanitaria para comunidades étnicas. | adelantar 2 brigadas saludables con las comunidades indigenas y rurales de los municipios de ortega y guamo, con el fin de socializar las malas practicas sanitarias e incentivar a mejorar y lograr unas practicas sanas aportando a una mejor calidad de vida. | Realizar 1 brigadas con cada comunidad etnica y rural de los municipios de coyaima y natagaima, logrando asi la identificación clara de problemas que conllevan a las malas practicas sanitarias. | julio 2023 | Bimestrales | 2 brigadas programadas/2 brigadas realizadas. | comunidad etnica con buen habito de practicas sanitarias, mejorando asi su calidad de vida. | 2 comunidades etnicas y rurales de los municipios de ortega y guamo. | Reporte de procesos de convocatoria - Encuestas de evaluación y satisfacción - Agendas de trabajo - Acuerdos de Voluntades entre Gestor PDA y Secretaria de Salud. - Registros de asistencia. - Registros fotográficos. - Actas de reunión. - Informes de seguimiento - Memorias de cada taller realizado. - Material audiovisual de apoyo (presentaciones, folletos, cartelas, entre otras).
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LA LINEA DE CAPACITACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA (DEPARTAMENTO DEL TOLIMA) VIGENCIA AÑO 2022