## PLAN DE TRABAJO SST 2020
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -VIGENCIA 2020
OBJETIVO: Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior del Departamento de Risaralda, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes. | [5 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO | [14 empty] | 2020-10-28
[6 empty] | RESPOSABLES DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
No. | CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | [12 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | F | T | H
1 | P | Programar capacitaciones en SST para las partes interesadas (funcionarios y contratistas) | Elaborar el plan de capacitación del SG-SST, incluyendo peligros identificados y priorizados y que cubra todas las partes interesadas (funcionarios y contratistas). | Elaborar y socializar con quien correponda plan de capacitación paara el SG_SST | Profesional SST | [12 empty] | X | X | X |  | Cronogramade capacitación anual 2020 en SST | bar: 2020-01-01
2 | P | Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica | Cumplir en un igual o mayor al 80% de las actividades programadas en los PVE | Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica | Profesional SST y Contratos vinculados (Profesional en SST e ingeniero industrial) | [12 empty] | X | X | X |  | Programas de vigilancia epidemiológica | bar: 2020-02-01; 2020-04-01; 2020-06-01; 2020-08-01; 2020-10-01; 2020-12-01
3 | P | Revisión y análisis de diagnósticos de salud | Revisar el 100% de los informes de condiciones de salud. | Revisar los informes de condiciones de salud y consolidar la información que permita realizar intervención por parte de los profesionales correspondientes. | Profesional SST y Contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Informe de condiciones de salud. | El informe de condiciones de salud, se recibe como insumo final del contrato de exámenes ocupacionales, informe que se socializa con el medico laboral de la IPS y el mismo entrega plan de acción. | bar: 2020-03-01; 2020-10-01 to 2020-12-01
4 | P | Revisión y análisis de la Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales aplicables en SST | Actualizar la matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales en SST en su totalidad, deacuerso con la expedición, modificación y aclaraciones de normatividad realacionada. | Identificar los requisitos legales aplicables a la organización y diligenciar la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales para su cumplimiento. | Profesional SST y Contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Matriz de requisitos legales diligenciada, evidenciando el cumplimiento | bar: 2020-02-01 to 2020-12-01
5 | P | Revisión de la politica integrada | Revisar la Politica de gestión integral | Actualizar de ser necesario la Política Politica de gestión integral , si es necesario en el componente de SST. | Comité intgerado de Gestión y Desempeño - Profesional SST - Contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Politica integrada que contemple los compromisos en materia de SST. | bar: 2020-08-01
6 | P | Revisión y actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Incluye sus elementos) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias actualizado, incluyendo todas las sedes y/o diferentes áreas de trabajo. | Revisar y actualizar si es necesario el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la EDAT | Profesional SST, Contratoas asociados, SST Brigada de Emergencias y primeros auxilios, ARL y Contratista asociado. | [12 empty] | X | X | X |  | Plan de prevención, preparación y respuesta nte emergencias revisado y socializado al personal directo, contratista y visitante. | bar: 2020-03-01; 2020-09-01
7 | P | Revisión de profesiograma (Examenes médicos ocupacionales) | Determinar y gestionar los examenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido. | Revisar el profesiograma incluyendo cargo y descripción del cargo. | Profesional SST - Contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Profesiograma que involucre todos los cargos | bar: 2020-03-01
8 | H | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles. | Actualizar el 100% del contenido de la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad | Actualizar si es necesario la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad, teniendo en cuenta que la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Actualzaición de la IPEVR | bar: 2020-02-01 to 2020-12-01
9 | H | Implementar las medidas de intervención y control definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. | Ejecutar el 80% de los controles definidos para los peligros y riesgos priorizados y valorados como no aceptables oaceptables con control específico en la matriz de peligros y riesgos. | Ejecutar las acciones (Controles administrativos , controles de ingenieria, eliminación, suustitución y/o uso de EPP) propuestas en la matriz de peligros y riesgos, para la EDAT | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Gestión documental de acuerdo a las actividades realizadas (listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico, etc) | bar: 2020-02-01 to 2020-12-01
10 | H | Realizar inspecciones de seguridad y seguimiento a los planes de acción de inspecciones correspondientes (de vigencias anteriores y presentes), de cuerdo al cronograma de inspecciones SST 2020 | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas | Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, periódicas e informales, de acuerdo al cronograma respectivo y con el acompañamiento del COPASST | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Programa de inspecciones de seguridad. Cronograma de inspecciones de seguridad. Formatos diligenciados con las inspecciones de seguridad | bar: 2020-02-01 to 2020-12-01
11 | H | Continuar con la divulgación de los estándares en ergonomía | 90% del personal con conocimiento del estandar en ergonomía | Continuar con estrategias de sensibilización hacia las condiciones de ergonomía | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X | No. De trabajadores capacitados | Gestión documental de acuerdo a las actividades realizadas (listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico, etc) | bar: 2020-03-01; 2020-06-01; 2020-09-01
total De trabajadores
12 | H | Realizar reuniones del COPASST | Acompañar el 100% de las reuniones del COPASST a las que sea convocado | Asistir a las reuniones programadas del COPASST y entregar la información requerida. | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Actas de reunión del COPASST | bar: 2020-01-01 to 2020-12-01
13 | H | Ejecutar las capacitacionesprogramadas en el cronograma de capacitaciones SST 2020 | Ejecutar el 90% de las capacitaciones planeadasen el cronograma de capacitaciones SST. | Realizar las capacitacionesen SST programadas. | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Registros de asistencia a las capacitaciones, evaluaciones de las capacitaciones. | bar: 2020-02-01 to 2020-12-01
15 | H | Realizar inducción al SG-SST. | Realizar la inducción al 100% del personal. | Realizar inducción a todo el personal que ingresa a la EDAT en relación con el SGSST de la entidad. | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Registros de asistencia, evaluaciones | bar: 2020-01-01 to 2020-12-01
16 | H | Realizar re-inducción al SG-SST. | Realizar la re-inducción como mínimo al 80% de la población trabajadora de la entidad. | Realizar re- inducción a los colaboradores de la EDAT | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X | Indicadores soportados con el PIC | Registro asistencia a capacitación | bar: 2020-03-01 to 2020-04-01
17 | H | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud en la semana Seguridad y Salud en el Trabajo. | Planear, programar y Desarrollar diferentes actividades en la semana de la salud | Profesional SST, ARL y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Registro de asistencia de las actividades programadas, registro fotográfico | bar: 2020-09-01 to 2020-10-01
18 | H | Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial. | Realizar medición de peligro psicosocial a través de la aplicación de la batería de medición de riesgo psicosocial exigida por el Ministerio de Trabajo. | Aplicar bateria de riesgo psicosocial y/o plan de acción resultados para PVE Psicosocial | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe bateria psicosocial | bar: 2020-01-01 to 2020-02-01
19 | H | Revisar, actualizar si es necesario y conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización | Conservar el 100% de los documentos identificados | Revisar, actualizar si es necesario y conservar los documentos del SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas de gestión documental. | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos) | bar: 2020-01-01 to 2020-12-01
20 | H | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas para el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias emergencias | Realizar dotación y suministro de elementos e insumos requeridos para la atención de emergencias y prestación de primeros auxilios de acuerdo a inspecciones previas realizadas (Botiquines, camillas, inmovilizadores, extintores, señalización, entre otros)de acuerdo con la normatividad vigente. | Profesional SST, ARL y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | bar: 2020-03-01; 2020-06-01; 2020-09-01; 2020-12-01
|  |  |  | Revisar y/o actualizar cuando sean necesario el plan de emrgencias | [13 empty] | X | X | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | bar: 2020-03-01 to 2020-04-01
|  |  |  | Realizar planeación y/o entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias | [13 empty] | X | X | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | bar: 2020-01-01 to 2020-12-01
Realizar simulacros de evacuación | bar: 2020-04-01; 2020-10-01
21 | V | Realizar seguimiento y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema | Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST. | Realizar seguimiento y análisis a los indicadores del SG-SST. | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X | Todos los indicadores (Estructura, Proceso y Resultado) | Ficha Técnica de Indicadores. Estos se analizan de forma detallada en el evaluación. | bar: 2020-01-01 to 2020-12-01
22 | V | Realizar auditoria interna al SGSST | Ejecutar auditoria interna al 100% de los procesos que conforma la EDAT | Realizar auditoria interna al SGSST, de acuerso con el programa de auditoria interna definido por el Proceso Evaluación Independiente y la Coordinación de MIPG, incluyendo el COPASST | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Plan de auditoria interna, programa de auditoria interna, listas de chequeo e informes de auditoria interna | bar: 2020-09-01 to 2020-11-01
23 | V | Realizar revisión por la alta dirección al SGSST | Revisión por la alta dirección al SGSST 2020 | Ralizar la revisión por la lta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312 de 2019 y los demas líneamientos internos del modelo de gestión de la entidad | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X |  | Revisión por la dirección 2019 | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
24 | A | Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados del SGSST, los resultados de auditorias internas, externas y de organismos de control, de inpección vigilancia y control, de los resultados de la revisión por la dirección al SGSST y los resultados de los indicadores de estructura, proceso y resultado del SGSST. | Implementar al 100% las acciones preventivas, correctivas y de mejora suscritastas en los respectivos planes de mejoramiento establecidos para el SGSST, durante la vigencia 2020 y/o que esten pendientes de vigencias anteriores. | Documentar los planes de mejoramiento correpondientes, de acuerdo con los resultados y evaluaciones hechas al SGSST, de acuerso a las fechas fijadas para la auditoría interna al SGSST, los resultados de autoevaluaciones, los resultados de los indicadores y las visitas de entes de control, inspección, vigilancia y control | Profesional SST y contratos asociados | [12 empty] | X | X | X | No de planes de mejoramiento docuemntados. No de planes de mejoramiento cerrados/No total de planes de mejoramiento suscritos. | bar: 2020-02-01 to 2020-12-01
|  |  |  | Realizar seguimiento a las acciones sucritas en los respectivos planes de mejoramiento documentados y formalizados. | Profesional SST y contratos asociados | bar: 2020-02-01 to 2020-12-01
|  |  |  | Realizar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas suscritas producto de las inspecciones de seguridad y salud ne le trabajo y de las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo. | Profesional SST y contratos asociados | bar: 2020-02-01 to 2020-12-01
[5 empty] | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACTIVIDADES |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 7 | 15 | 20 | 17 | 13 | 16 | 13 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 185 |  |  | 0%
[5 empty] | No. ACTIVIDADES REALIZADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elaboró: Profsesional Universitario del SG-SST |  | Aprobo: DIRECCION DE RESUROS HUMANOS |  | 2020-11-01: FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO
X 100
Note on D48: ====== ID#AAAAGoawuJs Alejandro (2020-06-16 23:56:42) Revisar con Diego: realice cambio en la meta propuesta pasandode estarrelacionada con cobertura a estar relacionada con cumplimiento….la cobertura del plan de cacitación SST se puede medir en los indicadores del SGSST
Note on E60: ====== ID#AAAAGoawuIc Alejandro (2020-06-16 23:56:42) Revisar y definir meta clara

## RESUMEN (hidden)
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| OBJETIVO DEL SG-SST |  | No. ACTIVIDADES
1 | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa |  | 2
2 | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa |  | 2
3 | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa |  | 1
4 | Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST |  | 1
5 | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. |  | 2
6 | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1
7 | Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del sistema. |  | 1
8 | Definir y asignar las responsabilidades respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | 1
9 | Definir un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal |  | 1
10 | Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada |  | 1
11 | Definir procedimiento para la conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años |  | 1
12 | Definir procedimiento para las comunicaciones en SG-SST |  | 1
13 | Definir indicadores |  | 1
14 | Definir procedimiento de gestión de peligros y riesgos |  | 1
15 | Establecer un programa de inspecciones planeadas y no planeadas (ATS) |  | 1
16 | Definir mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias |  | 1
17 | Comunicar la política integrada que involucre SG-SST. |  | 1
18 | Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización |  | 1
19 | Conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST |  | 4
20 | Conformar el Comité de convivencia laboral |  | 4
21 | Elaborar un plan de capacitación anual |  | 2
22 | Socialización al copasst del plan capacitación anual. |  | 1
23 | Elaborar procedimientos para tareas de alto riesgo |  | 2
24 | Elaborar procedimiento para los reportes de investigación de AT y EL |  | 2
25 | Gestionar y controlar los peligros y riesgos |  | 4
26 | Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales |  | 5
27 | Elaborar el Plan de emergencias |  | 3
28 | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST. |  | 1
29 | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. |  | 1
30 | Revision por la gerencia |  | 4
31 | Auditoria interna o externa |  | 8
| NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 62